รหัสโครงการ   2-8-1/2557

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1.  ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาระบบงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประจำปีงบประมาณ 2557

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ สอศ. ที่............................................................................................................

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ที่...................................................................................................................

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

มาตรฐานการประกันภายในสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 8-11 , 17-18

3. งาน/แผนกวิชาที่รับผิดชอบ..........-................ฝ่าย   แผนงานและความร่วมมือ

4.  หลักการและเหตุผล

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  มีหน้าที่ในการวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ เกี่ยวกับการบริหารงานในฝ่าย  การวางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา  การส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ  การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา และงานนโยบายอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ดังนั้น จึงสมควรจัดทำโครงการพัฒนาระบบงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เพื่อให้การบริหารงานของฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายกำหนด  ได้ผลลัพธ์ของงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.  วัตถุประสงค์

-  เพื่อพัฒนาระบบงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

-  เพื่อพัฒนาการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานและนโยบายของสอศ.

6.  เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

-  พัฒนาระบบงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จำนวน  3 ระบบ ได้แก่ ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  ระบบการให้บริการแก่บุคลากรในสถานศึกษา ระบบการรายงานผล

-  พัฒนาการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานและนโยบายของสอศ. จำนวน ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ

เชิงคุณภาพ

-  พัฒนาระบบงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานและนโยบายของสอศ. ให้รวดเร็ว เสร็จทันเวลากำหนด

7.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | 2556 |  |  | 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
|  | ภาคเรียนที่ 2 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 1 |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุม/เสนอ/อนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สรุปรายงานผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ ดูจากประเด็นพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์

8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน   1 ตุลาคม 2556 – 31 กันยายน 2557

9.  สถานที่             ในวิทยาลัย           นอกวิทยาลัย

สถานที่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง

10. งบประมาณ

  - ค่าตอบแทน วิทยากร....คน  X  …..ชม.ๆละ ..........	เป็นเงิน   ………-………….บาท

  - ค่าอาหาร					เป็นเงิน  ………-………….บาท

  - ค่าอาหารว่าง					เป็นเงิน  ………-………….บาท

  - ค่าใช้สอย /ค่าวัสดุ				เป็นเงิน  ………20,000….บาท

  - อื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................	เป็นเงิน  ………-………….บาท

รวม   ............20,000.......บาท

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เชิงปริมาณ

-  ได้พัฒนาระบบงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพ จำนวน  3 ระบบ ได้แก่ ระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  ระบบการให้บริการแก่บุคลากรในสถานศึกษา ระบบการรายงานผล

-  ได้พัฒนาการจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานและนโยบายของสอศ. จำนวนไม่น้อยกว่า 3 โครงการ

คุณภาพ

-  ได้พัฒนาระบบงานในฝ่ายแผนงานและความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่บุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างทั่วถึง และมีรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนงานและนโยบายของสอศ. ที่รวดเร็ว เสร็จทันเวลากำหนด

12.  การติดตามและประเมินผล

-   รายงานผล

-  แบบสอบถาม