รหัสโครงการ 3-2-1/2557

### โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1. ชื่อโครงการ     อบรมคุณธรรม จริยธรรม สารเสพติด เอดส์ในสถานศึกษา ปีการศึกษา  2557

### 2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

### 3. ระยะเวลาดำเนินการ      1  ตุลาคม  2556  –  30  กันยายน  2557

4. หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านอาชีวเกษตร      เพื่อผลิตนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่จะออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ทางด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง และธุรกิจเกษตร ซึ่งเป็นการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น และเป็นการเปลี่ยนช่วงชั้นจากระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6  สู่ระดับที่สูงขึ้น และเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาจากสายสามัญสู่สายอาชีพ  ในปัจจุบัน สภาพสังคมโดยทั่วไป มีปัญหารอบด้าน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้  ด้วยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่และเก่า สร้างความคุ้นเคย  เรียนรู้กันและกัน ได้รู้จักสภาพและบริบทของสถานศึกษาใหม่   ครูใหม่ และสถานที่อยู่ใหม่ โดยผ่านการอยู่ร่วมกันตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2555    พร้อมทั้งสอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม จากศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม เพื่อสร้างพลังใจและสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสถาน เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน  และเป็นการพัฒนาผู้เรียนด้านจิตใจ  เป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจ

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา

2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำรงตนให้เป็นนักเรียนนักศึกษาที่ดีของสถานศึกษา

3. เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนสอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษาก่อน.

เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สายอาชีพ

4. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อหลัก คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในประชาคมอาเชียน

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- นักศึกษา ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.  จำนวน  150  คน

เชิงคุณภาพ

นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักในหลักคุณธรรมจริยธรรม  สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพและมีความสุข นำหลักคุณธรรม จริยธรรม สู่การดำรงตนอย่างเหมาะสมปรับตัวสำหรับการเรียนและการดำรงชีวิตในรั้ววิทยาลัยเกษตร เทคโนโลยีระนองได้อย่างเหมาะสม

7. การสนองนโยบาย  สนองนโยบาย  สอศ.และรัฐบาล

8. สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือสมศ.ได้แก่

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพเกษตรกรรมและประมง

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดตามชั้นปี

ตัวบ่งชี้ที่ 5  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามในวิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและมีมนุษยสัมพันธ์

ตัวบ่งชี้ที่ 6  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

มาตรฐานที่  3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ตัวบ่งชี้ที่ 32  ร้อยละของผู้เรียนที่ออกกลางคันเมื่อเทียบกับแรกเข้า

9. สรุปสาระสำคัญของโครงการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียน เป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจให้กับผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน สามารถปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม  สามารถเรียนรู้และ0อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

10. แผนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | ### ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย |
| 1. เสนอโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ประชุมคณะกรรมการและวางแผนงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประสานงานวิทยากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11. งบประมาณในโครงการ    รวมทั้งสิ้น  20,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| # ประเภทของงบประมาณ | # จำนวนเงินจัดสรร |  | # หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # งปม. | # บกศ. |  |
| 1. งบบุคลากร(ค่าจ้างชั่วคราว) | - | - |  |
| 2. งบดำเนินการ - ค่าตอบแทน - ค่าใช้สอย - ค่าวัสดุ | - | - |  |
|  | - | - |  |
|  | 20,000 | - |  |
| 3. งบลงทุน(ครุภัณฑ์) | - | - |  |
| 4. งบอุดหนุน | - | - |  |
| รวม | 20,000 | - |  |

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นหรือวิชาอื่น

โครงการการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอกและโครงการการเรียนการสอนของทุกแผนกวิชา

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โดยตรง

- นักเรียน นักศึกษามีความตระหนัก รู้และเข้าในหลักคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น

- นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพและมีความสุข นำหลักคุณธรรม จริยธรรม

ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

โดยอ้อม

- ผู้เรียนมีความตระหนักด้านคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น

- ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อหลัก คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในประชาคมอาเชียนได้

14. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ  (KPI)

เชิงปริมาณ  นักเรียน นักศึกษามีความตระหนัก รู้และเข้าในหลักคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น

เชิงคุณภาพ  นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพและมีความสุขนำหลักคุณธรรม จริยธรรม ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม