รหัสโครงการ 2-4-7/2557

โครงการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1.   ชื่อโครงการ    ซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์ม

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ       นายศิริพงศ์  เมียนเพ็ชร์

3.  ระยะเวลาดำเนินการ    1  ตุลาคม  2556  -  30   กันยายน  2557

4.  หลักการและเหตุผล

เนื่องจากเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์ม  ของวิทยาลัยฯ มีอายุการใช้งานมา เป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้เกิดการชำรุดเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้แรงงานจากบุคลากรซึ่งขาดแคลน อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกนักเรียน – นักศึกษาที่เรียนในวิชาช่างพื้นฐานเพื่อให้เกิดทักษะในการใช้เครื่องทุ่นแรงงานฟาร์มได้อย่างถูกต้อง

5.  วัตถุประสงค์

-  เพื่อซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์มให้พร้อมใช้งาน

-  เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชา  การใช้แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์ม

-  เพื่อให้มีเครื่องทุ่นแรงสำรองใช้งาน

6.   เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- แทรกเตอร์ที่ได้รับการบำรุง  จำนวน  4  คัน

- เครื่องตัดหญ้าแบบมุมเหวี่ยง  2  เครื่อง

- เทลเลอร์

เชิงคุณภาพ

- แทรกเตอร์ใช้งานได้ดีทั้งหมด

- เครื่องพ่วงต่าง ๆใช้งานได้ดี

- นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชา  ได้รับการเรียนรู้และปฏิบัติโดยทั่วถึง

7.   การสนองนโยบาย  จัดการศึกษาได้มาตรฐาน/สร้างงานประกันคุณภาพแผนกวิชาช่างกลเกษตร

8.  สอดคล้องมาตรฐานการอาชีวศึกษา  มาตรฐานที่   2 เรื่อง  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่15    เรื่อง  สถานศึกษาจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  และตังบ่งชี้ที่ 1,2,20

9.  สรุปสาระสำคัญของโครงการ

การซ่อมบำรุงเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์มที่จำเป็นต้องใช้งาน    และชำรุดเสียหายจากการใช้งานประจำวัน

10. แผนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1.จัดทำแผน/อนุมัติ | --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ดำเนินงาน |  | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |  |
| 3.สรุปผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---- |  |

11.  งบประมาณ              30,000        บาท  ( ใช้งบยานพาหนะ )

| # ประเภทของงบประมาณ / งบรายจ่ายย่อย | # จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) |  |
| --- | --- | --- |
|  | # งปม. | # บกศ. |
| 1. งบบุคลากร - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว |  |  |
| 2. งบดำเนินการ |  |  |
| - ค่าตอบแทน |  |  |
| - ใช้สอย |  |  |
| - ค่าวัสดุ | 15,000 | 15,000 |
| 3. งบอุดหนุน |  |  |
| 4. งบลงทุน |  |  |
| - ค่าครุภัณฑ์ |  |  |
| รวม | 15,000 | 15,000 |

12. ความเชื่อมโยงกับโครงการอื่น    โครงการจัดการเรียนการสอน/โครงการงานฟาร์ม/งานมาตรฐานแผนกวิชา

13.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โดยตรง   	มีแทรกเตอร์ใช้งาน  ฟาร์ม, ซ่อมบำรุงไฟฟ้า, ตัดหญ้าและใช้งานจิปาถะ

โดยอ้อม       วิทยาลัยมีเครื่องทุ่นแรงงานฟาร์มพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

14.  ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ   (KPI)

เชิงปริมาณ

-  มีแทรกเตอร์ใช้งานได้ทั้งหมด  4  คัน

-  มีบอร์ดแสดงผลการดำเนินการงานฟาร์ม  1  บอร์ด

เชิงคุณภาพ

-  แทรกเตอร์ที่ได้รับการซ่อมบำรุงใช้งานได้ดีทุกคัน

-  นักศึกษาได้เรียนรู้ได้ใช้งานได้จริง