รหัสโครงการ ๔   งาน/แผนก งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศลำดับโครงการ 1/2556

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1.)ชื่อโครงการ	ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

2.)ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ สอศ ที่ สอศ.ข้อ  10  ความมีประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการด้านการเงินบุคลากรและพัสดุยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ที่ ...............................................................................

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       ความพอประมาณ       ความมีเหตุผล       การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

มาตรฐานการประกันภายในสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่  1.2

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 1.1,1.2,1.8,1.9

3) งาน/แผนกวิชาที่รับผิดชอบ  งานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

4.) หลักการและเหตุผล

ด้วยศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาจะต้องมีการจัดทำเอกสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์และสรุปข้อมูลสถานศึกษา  ประจำปีของสถานศึกษาและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยจัดเก็บข้อมูล  รายละเอียดแผนงานต่าง ๆ รวมถึงการรายงาน  ผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของวิทยาลัย ฯเพื่อดำเนินกิจกรรมยกระดับการบริหารการจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา โดยการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจการให้บริการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาและนำข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการซึ่งเป็นช่องทางในการพบกันระหว่างสถานประกอบการและนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาและเป็นการส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยตรง

5.)วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินกิจกรรมยกระดับการบริหารการจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา โดยการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจการให้บริการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

2.นำข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการซึ่งเป็นช่องทางในการพบกันระหว่างสถานประกอบการและนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาโดยตรงสถานศึกษา

6.)เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1-3 และนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1-2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

เชิงคุณภาพ

เป็นการส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยตรง

7.)ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | 2556 |  |  | 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
|  | ภาคเรียนที่ 2 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 1 |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุม/เสนอ/อนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการกิจกรรม 2.1 จัดทำรายละเอียด 2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 2.3 ดำเนินการตามแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.เขียน/ส่งรายงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ ดูจากประเด็นพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์

8.)ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือนเริ่มและสิ้นสุดโครงการ)   ต.ค  ปี  2556  ถึง  ก.พ.  ปี  2557

9.)สถานที่   ในวิทยาลัย       นอกวิทยาลัย

สถานที่  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  อำเภอ  เมืองระนอง    จังหวัด   ระนอง

10.)งบประมาณ

| # ประเภทของงบประมาณ / งบรายจ่ายย่อย | # จำนวนเงิน (บาท) |  |
| --- | --- | --- |
|  | # งปม. | # บกศ. |
| งบดำเนินงาน | 10,000 |  |
| รวม | 10,000 |  |

11.)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-  โดยตรง

ยกระดับการบริหารการจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาระดับสถานศึกษา โดยการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภารกิจการให้บริการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

- โดยอ้อม

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและสถานประกอบการซึ่งเป็นช่องทางในการพบกันระหว่างสถานประกอบการและนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาโดยตรงสถานศึกษา

12.)การติดตามและประเมินผล

-     เชิงปริมาณ

นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นปีที่ 1-3 และนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1-2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

- เชิงคุณภาพ

เป็นการส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยตรง

13.)ผู้เสนอโครงการ

……………………………………

(นางสาวพัชนิยา  ชุมผอม)

14.)ผู้เห็นชอบโครงการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………

(นางสุมนา   หงอสกุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

15.)ผู้อนุมัติโครงการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

อนุมัติ               ไม่อนุมัติ

………………………………

(นายจำนงค์   พูลภักดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง