รหัสโครงการ 3-2-2/2557

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1.  ชื่อโครงการ	องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ สอศ. ที่ …………………………………………………………………………………………….

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ที่  …………………………………………………………………………………………………..

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

มาตรฐานการประกันภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่  6 ตัวบ่งชี้ที่  6.1

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. ตัวบ่งชี้ที่............................................................

3.  ฝ่าย  พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

4.  หลักการและเหตุผล

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกิจกรรมของสมาชิก ดำเนินงานโดยสมาชิก เพื่อสมาชิกภายใต้การให้คำแนะนำสนับสนุนและการกำกับดูแล เป็นกิจกิจกรรมที่จัดควบคู่ไปกับการเรียนการสอนและเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจัดการศึกษา     อาชีวเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ แนวการจัดกิจกรรมองค์การได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมตามยุคสมัย ทำให้การดำเนินกิจกรรมสอดคล้องกับการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างแท้จริง รวมทั้งเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะความเป็นผู้นำ มีทักษะประสบการณ์จริงและเป็นที่ยอมรับของสังคม

5. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาชีพของผู้เรียน

2. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีลักษณะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดีตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี              พระมหมากษัตริย์เป็นประมุข

6.  เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

-  ผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย ทุกคน ระดับภาค ร้อยละ 60 และระดับชาติ  ร้อยละ 30

- ผู้เรียนจัดทำโครงการและได้รับการเลื่อนระดับหน่วย 15 คน ระดับภาค 10 คน และเลื่อนระดับชาติ 5 คน

เชิงคุณภาพ

-  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม

- ผู้เรียนมีลักษณะความเป็นผู้นำ เป็นพลเมืองดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

- ผู้เรียนมีเงินฝากเพื่อเป็นทุนการศึกษาเพิ่มขึ้น

7.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | 2556 |  |  | 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย |
|  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
|  | ภาคเรียนที่ 2 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 1 |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุม/เสนอ/อนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการกิจกรรม 2.1 ขออนุมัติจัดชื้อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. เขียน/ส่งรายงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ ดูจากประเด็นพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์

8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 กันยายน  2556 -  30 ตุลาคม  2557

9.  สถานที่           ในวิทยาลัย         นอกวิทยาลัย

สถานที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง   อำเภอเมือง   จังหวัดระนอง

10.  งบประมาณ

  - ค่าตอบแทน วิทยากร....คน  X  …..ชม.ๆละ ..........	เป็นเงิน   ………………….บาท

  - ค่าอาหาร					เป็นเงิน  ………………….บาท

  - ค่าอาหารว่าง					เป็นเงิน  ………………….บาท

  - ค่าใช้สอย /ค่าวัสดุ			          เป็นเงิน     50,000    บาท

  - อื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................		เป็นเงิน  ………………….บาท

รวม       50,000    บาท

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โดยตรง

-  ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศและมีความมั่นใจในวิชาชีพ มีลักษณะความเป็นผู้นำ ทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โดยอ้อม

-  ก่อให้เกิดความรักสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนบุคลากรของสถานศึกษาอาชีวเกษตรทั่วประเทศ

12.  การติดตามและประเมินผล

.................................................................................................................................................................