รหัสโครงการ 4-5-1/2557

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1.  ชื่อโครงการ  การเรียนการสอนแผนกวิชาประมง

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ข้อ 5. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ ข้อ12. การจัดการความรู้

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ที่ .............................................................................................................

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล   การมีภูมิคุ้มกันที่ดี   มาตรฐานการประกันภายในสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.8  ระดับคุณภาพในการพัฒนา และดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทย์บริการ

มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการการบริการวิชาการและวิชาชีพ

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. ตัวบ่งชี้ที่............................................................

3.  งาน/แผนกวิชาที่รับผิดชอบ   นายประพัฒน์  ปานนิล   ฝ่าย วิชาการ

4.  หลักการและเหตุผล

การศึกษาในระบบอาชีวศึกษาการปฏิบัติมีความสำคัญ  และจำเป็นอย่างยิ่ง  เพาะการฝึกปฏิบัติเป็นการฝึกความพร้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน โครงการการเรียนการสอน จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีความคิด และการประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.  วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3. ผู้เรียนเกิดทักษะในการดำเนินการ

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ  ตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในฟาร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5.  เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน

6.  เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน

6.  เป้าหมาย

ผู้เรียนแผนวิชาประมงทุกระดับชั้น

เชิงปริมาณ  ผู้เรียนในแผนกวิชาประมงมีความรู้และทักษะทางประมงไม่น้อยกว่า100คน

เชิงคุณภาพ    ผู้เรียนทุกคนรู้และเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

7.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | 2556 |  |  | 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค. | ก.ย |
|  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
|  | ภาคเรียนที่ 2 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 1 |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุม/เสนอ/อนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.เขียน/ส่งรายงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ ดูจากประเด็นพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์

8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน  1  ตุลาคม  2556- 30  กันยายน  2557

9.  สถานที่     ในวิทยาลัย       นอกวิทยาลัย

10. งบประมาณ

  - ค่าตอบแทน วิทยากร....คน  X  …..ชม.ๆละ ..........	เป็นเงิน   ………-………. บาท

  - ค่าอาหาร					เป็นเงิน  ………-………….บาท

  - ค่าอาหารว่าง					เป็นเงิน  ………-………….บาท

  - ค่าใช้สอย /ค่าวัสดุ				เป็นเงิน  ………25,000 บาท

  - อื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................		เป็นเงิน  ………-………….บาท

รวม  ………25,000….บาท

| # ประเภทของงบประมาณ / งบรายจ่ายย่อย | # จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) |  |
| --- | --- | --- |
|  | # งปม. | # บกศ. |
| 1. งบบุคลากร - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว | - | - |
| 2. งบดำเนินการ | - | - |
| - ค่าตอบแทน | - | - |
| - ใช้สอย | - | - |
| - ค่าวัสดุ |  | 25,000 |
| 3. งบอุดหนุน |  | - |
| 4. งบลงทุน | - | - |
| - ค่าครุภัณฑ์ | - | - |
| รวม |  | 25,000 |

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โดยตรง   นักเรียนแผนกวิชาประมง  และแผนกอื่นๆ  ประมาณ  100  คนมีความรู้และทักษะ

โดยอ้อม  ผู้เรียนเกิดความสามัคคี  เกิดทักษะในการทำงานและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ผู้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน

12.  การติดตามและประเมินผล

-   ตามรายงานโครงการ