รหัสโครงการ  4-12-3/2557

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1.  ชื่อโครงการ	ความร่วมมือในการส่งผู้เรียนเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ที่ .............................................................................................................

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        ความพอประมาณ         ความมีเหตุผล          การมีภูมิคุ้มกันที่ดีมาตรฐานการประกันภายในสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่

มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.9  ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ หน่วยงานหรือสถานศึกษา หรือผู้รับบริการที่มีคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ระดับคุณภาพในการฝึกงาน

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. ตัวบ่งชี้ที่............................................................

3.  งาน/แผนกวิชาที่รับผิดชอบ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฝ่าย  วิชาการ

4.  หลักการและเหตุผล

สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจที่มีคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาใน 3 ด้าน คือ               ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพ  โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างจากสถานประกอบการ  หน่วยงานหรือกลุ่มสถานศึกษา กลุ่มผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ30    ของจำนวนสถานประกอบการ  มีการสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ เพื่อเก็บข้อมูลที่เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างและครอบคลุมคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง 3 ด้าน มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้อง

5.  วัตถุประสงค์

1. สำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีความต้องการรับนักศึกษาฝึกงานตรงตามวิชาชีพ

2. ผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยฯกับสถานประกอบการ

6. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ  สำรวจความคิดเห็นของสถานประกอบการ  หน่วยงานผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ  30  ของจำนวนสถานประกอบการ

เชิงคุณภาพ  วิทยาลัยทราบระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ  2556

7.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | 2556 |  |  | 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค. | ก.ย |
|  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
|  | ภาคเรียนที่ 2 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 1 |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุม/เสนอ/อนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการกิจกรรม 2.1 สำรวจรวบรวมข้อมูล 2.2 วิเคราะห์ข้อมูล 2.3 รายงานผลการสำรวจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. เขียน/ส่งรายงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน  1  ตุลาคม  2555- 30  กันยายน  2556

9.  สถานที่       ในวิทยาลัย       นอกวิทยาลัย

สถานที่.....................................................อำเภอ................................จังหวัด..............................

10.  งบประมาณ

  - ค่าตอบแทน วิทยากร....คน  X  …..ชม.ๆละ ..........	เป็นเงิน   ………-………. บาท

  - ค่าอาหาร					เป็นเงิน  ………-………….บาท

  - ค่าอาหารว่าง					เป็นเงิน  ………-………….บาท

  - ค่าใช้สอย /ค่าวัสดุ				เป็นเงิน  …………………  บาท

  - อื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................		เป็นเงิน  ………-………….บาท

รวม    ………-………….บาท

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เชิงปริมาณ

-  ได้รับความคิดเห็นของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  ชุมชน  ผู้รับบริการต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  30

เชิงคุณภาพ

-  วิทยาลัยทราบถึงระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการ  หน่วยงาน ชุมชนที่มีต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาในปีงบประมาณ  2556

12.   การติดตามและประเมินผล

-  ประเมินผลจากการสังเกต

-  แบบสอบถาม