รหัสโครงการ 3-6-1/2557

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

1.  ชื่อโครงการ	โครงการพิเศษและบริการชุมชน

2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ สอศ ที่ 5. ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ ข้อ 12 การจัดการ

ความรู้

ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย ที่  ......................................................................................................................

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ความพอประมาณ    ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี

มาตรฐานการประกันภายในสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่  4.1 ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ การบริการ

วิชาการและวิชาชีพ

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 6. ผลการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

3.  งาน/แผนกวิชาที่รับผิดชอบ โครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน ฝ่าย พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

4.  หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ให้กับประชาชนในรับฐานราก เพื่อให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระ อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ของตนเองและครอบครัวสูงขึ้น ทางงานโครงการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสำคัญยิ่งในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว จึงได้วางแผนบริการทางวิชาการ และ ทำการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ตามความต้องการ ให้กับเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไปในท้องที่อำเภอในจังหวัดระนอง 20 รุ่นๆ ละ 30 คน จำนวนทั้งสิ้น 600 คน

5.  วัตถุประสงค์

1.  เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์เกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ในการเลือกอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น

2.  เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหาความยากจนให้กับประชาชนโดยนำเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

3.  เพื่อให้ครูและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง และผู้เรียนเข้าร่วมการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพให้กับท้องถิ่นชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระนอง

6.  เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

-  20 รุ่นๆ ละ 30 คน จำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 600 คน

เชิงคุณภาพ

-  ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.  ขั้นตอนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน | 2556 |  |  | 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4 |  |  |
|  | ภาคเรียนที่ 2 |  |  |  |  |  | ภาคเรียนที่ 1 |  |  |  |  |  |
| 1. ประชุม/เสนอ/อนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ดำเนินการกิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ประสานงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 จัดซื้อและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 จัดดำเนินการฝึกอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. การติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.เขียน/ส่งรายงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ ดูจากประเด็นพิจารณา/หลักฐานเชิงประจักษ์

8.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน (ระบุวัน/เดือนเริ่มและสิ้นสุดโครงการ)  1 ตุลาคม 2556   - กันยายน 2557

9.  สถานที่           ในวิทยาลัย               นอกวิทยาลัย

สถานที่ .................................................อำเภอ....................................จังหวัด............................

10.  งบประมาณ

  - ค่าตอบแทน วิทยากร....คน  X  …..ชม.ๆละ ..........	เป็นเงิน    ……………..  บาท

  - ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม			เป็นเงิน    .................  บาท

  - ค่าอาหาร					เป็นเงิน    …………...... บาท

  - ค่าอาหารว่าง					เป็นเงิน    …………….  บาท

  - ค่าใช้สอย /ค่าวัสดุ				เป็นเงิน    ................. บาท

  - อื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................		เป็นเงิน  ………-………….บาท

รวม    ..................... บาท

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพอิสระได้

2. ทำให้วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนในภาพที่ดีและมีประโยชน์ต่อทางสังคมมากขึ้น

3. ครูและบุคลากรและผู้เรียนเข้าร่วมการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพให้กับท้องถิ่นชุมชน

12.  การติดตามและประเมินผล

1. แต่งตั้งกรรมการติดตามนิเทศโครงการและสรุปผล